|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРД» |
| --- | --- |
| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане |  |
| Проектная документация |  |
| Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства» |  |
| 2/2018– ПОД |  |
| Том 7 |  |
| 2018 |  |

| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| --- | --- |
| Проектная документация |  |
| Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства» |  |
| 2/2018– ПОД |  |
| Том 7 |  |
| Главный инженер | А.В. Выборнов |
| Главный инженер проекта | Р.С. Веселов |
| 2018 |  |

- Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2018 – ПОД С | Содержание тома | лист 2 |
| 2/2018 – ПОД.ТЧ | Текстовая часть | лист 3 |
| Приложение А | Паспорт вагон-дома типа «Ермак» | лист 40 |
| 2/2018 - ПОД.ГЧ | Графическая часть |  |
| лист 1 | Проект организации работ по демонтажу. Демонтаж существующих сооружений на полигоне ТКО | лист 54 |
| лист 2 | Проект организации работ по демонтажу. Схемы демонтажных работ фундаментов сооружений на полигоне ТКО | лист 55 |
| лист 3 | Проект организации работ по демонтажу. Схемы демонтажных работ сооружений на полигоне ТКО | лист 56 |
| лист 4 | Проект организации работ по демонтажу. Схемы демонтажных работ сооружений на полигоне ТКО | лист 57 |
| 2/2018 – ПОД – ВЭД | Ведомость электронных документов | лист 58 |

- СОДЕРЖАНИЕ

7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства	3

7.1 Основание для разработки проекта организации работ по демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства	3

7.2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих демонтажу	3

7.3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства	6

7.4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений	10

7.5 Описание и обоснование принятого метода демонтажа	11

7.6 Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода демонтажа	23

7.7 Оценка вероятности повреждений при демонтаже инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения	24

7.8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей	24

7.9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по демонтажу	25

7.10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации	31

7.11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов	31

7.12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка	33

7.13 Сведения об остающихся после демонтажа в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; Сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах	34

7.14 Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по демонтажу объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса	34

Список используемой литературы	35

ПРИЛОЖЕНИЯ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ А «Паспорт вагон-дома типа «Ермак»»	38

Ведомость исполнителей проектной документации	50

Таблица регистрации изменений	51

0.1 Правовые и нормативные основания и требования

ООО «СТАНДАРД» является членом Саморегулируемой организации (№ СРО-П-161-09092010) Ассоциация Саморегулируемая «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП»). Основание выдачи свидетельства: решение совета Ассоциации СРО «МРП», протокол № 15-05-СП/17 от 14 апреля 2017 года.

Если одна из сторон, благодаря исполнению своего обязательства при выполнении договорных работ по заданному объекту, получила информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых государством, то сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщить ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определены договором подряда.

Воспроизведение, тиражирование, распространение или передача для использования третьим лицам, а также внесение изменений в данную проектную документацию запрещено без письменного разрешения ООО «СТАНДАРД».

# 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства

## 7.1 Основание для разработки проекта организации работ по демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства

Проект организации по сносу или демонтажу объекта капитального строительства (ПОД) по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане» разработан на основании:

- Утвержденного Технического задания;

- Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане», выполненном ООО «СТАНДАРД» в 2017 г., шифр 0847300001617000029_322730-ИГЛИ, том 2;

- Технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане», выполненном ООО «СТАНДАРД» в 2017 г., шифр 0847300001617000029_322730-ИЭИ, том 3;

- Технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане», выполненном ООО «СТАНДАРД» в 2017 г., шифр 0847300001617000029_322730-ИГМИ, том 4;

- Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 [1].

## 7.2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих демонтажу

- Карты размещения отходов;

- Бытовые вагон-дома, 4шт.;

- Подъездная автодорога;

- Весы автомобильные с эстакадой;

- Стоянка для спецмашин и механизмов;

- Контрольно-дезинфицирующая установка;

- Контрольно-пропускной пункт (КПП);

- Шлагбаум;

- Ограждение территории;

- Накопитель бытовых стоков;

- Пруд-накопитель;

- Площадка для складирования инертных материалов;

- Пожарный резервуар, объемом 60 м. куб.;

- Резервуар для накопления воды;

- Склад почвенно-растительного грунта (ПРГ);

- Инсинераторная установка;

- КТП;

- Нагорная канава.

### 7.2.1 Краткая характеристика демонтируемых объектов

### 7.2.1.1 Ограждение полигона с воротами и шлагбаумом

Ограждение полигона выполнено на весь периметр, L=967 м, H=2,0 м.

Двухстворчатые ворота установлены на въезде и на выезде с территории полигона ТКО, L (створка)=3,0 м, H=3,0 м.

Шлагбаум установлен на выезде с полигона ТКО, L=3,5 м.

Конструктивное решение ограждения – металлическая ограда из труб Ø15х2,5 шаг 150, приваренных на трубы Ø32х3 по металлическим столбам из трубы Ø76х4 (2 шт.) шагом 3,0 м.

Конструктивное решение ворот – металлические из арматуры приваренного на уголки 50х50х3 по металлическим столбам из трубы Ø200 L=4,0 м (2 шт.)

Конструктивное решение шлагбаума – металлический шлагбаум из трубы Ø83, L=4,5 м с приваренным противовесом из двутавра L=0,5 м, закрепленном на швеллере L=2,0 м.

### 7.2.1.2 Контрольно-дезинфицирующая установка

Производственное сооружение (оборудование) представляет собой железобетонную открытую чашу, заглубленную в землю.

Размеры в плане 3,4х8,4 м, глубина 0,5 м.

Толщина стенок чаши – 0,2 м.

Чаша установки имеет уклон стенок на противоположных коротких сторонах для съезда и выезда транспорта с дороги.

### 7.2.1.3 Автомобильные весы

На полигоне ТКО установлены автомобильные весы ВБ-300/10 АО «ТЕНРОСИБ» г. Новокузнецк.

Весы предназначены для статического взвешивания автомобилей.

Размеры грузоподъемной платформы в плане 9,0х3,24 м.

Весы состоят из фундамента (ж/б плита), въездного и выездного участков и грузоприемного устройства.

### 7.2.2 Краткая характеристика демонтируемых объектов после рекультивационных работ полигона ТКО

### 7.2.2.1 Подземные резервуары объемом 60 м3 на участке (2 шт.)

Резервуары представляет собой заглубленную стальную горизонтальную цилиндрическую ёмкость РГСП-60. Размеры в плане L=9,640 м, диаметром 3,0 м, емкостью 60 м3.

Модульное сооружение заводской готовности, изготовитель ООО «МКУ».

Размещается на индивидуальном монолитном железобетонном фундаменте, высотой 0,6 м.

### 7.2.2.2 Пруды-накопители на участке объемом 645 м3 (1 шт.)

Фильтрационные сточные воды с участка полигона отводятся дренажной системой и собираются в пруд – накопитель полезным объемом 645 м3 (1 шт.).

Размеры пруда по дну 18,0х6,0 м, по верху 30,0х18,0, высотой 6,0 м, с заложением откосов 1:1,5, с бетонным покрытием – 100 мм.

### 7.2.2.3 Водосборная канава

Водосборная канава служит для сбора ливневых и фильтрационных сточных вод Размеры водосборной канава по дну 0,6х0,6 (h) м, с заложением откосов 1:1,5, с бетонным покрытием – 100 мм.

### 7.2.2.4 Сети водоотведения (дренажные сети для сбора фильтрационных сточных вод)

Сети водоотведения проложены в подземном исполнении, на глубине исключающей промерзание грунта.

Напорный трубопровод от двух резервуаров РГСП-60 до пруда-накопителя запроектирован из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм.

### 7.2.2.5 Канализационные колодцы

Участок №2 – ж/б колодцы диаметром 1,5 м, высотой 2,5 м, представляют собой заглубленные сооружения, состоящие из сборных ж/б колец.

Участки №3 и №4 – полиэтиленовые колоды диаметром 1,0 м заводской готовности высотой 2,5 м.

## 7.3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства

### 7.3.1 Общие организационно-технические подготовительные мероприятия и работы

До начала проведения демонтажных работ предусматривается:

1) издание приказа (распоряжения) по предприятию о ликвидации объектов. В приказе (распоряжении):

- определяется перечень ликвидируемых и остающихся зданий и сооружений;

- назначается ликвидационная комиссия;

- определяется перечень товарно-материальных ценностей и оборудования, пригодных для дальнейшего производства, передаваемых на склады;

- назначается ответственный за охрану труда и допуск исполнителей к выполнению работ по демонтажу объектов;

2) на основании утвержденной проектной документации разработать проекты производства работ (ППР);

3) исполнителю работ разработать план противоаварийных мероприятий, проводимых в случае аварии при выполнении работ по демонтажу и согласовывать с заказчиком;

4) подготовить необходимую технику, оснастку, автотранспорт. Перечень необходимой строительной техники, автотранспорта представлен в таблице 7.5.3.1 «Основные строительные машины и механизмы» (см. п.п. 7.5.3 «Потребность в основных строительных машинах и механизмах» данного раздела «ПОД»);

5) отходы, образующиеся при демонтаже (бытовой мусор, строительные отходы) размещаются на полигоне ТКО. Оборудование, пригодное для дальнейшего использования транспортируется на базу предприятия.

6) обеспечение электроэнергией предусматривается производить от проектируемых электрических сетей; подключение к источникам энергоснабжения производит заказчик по заявке исполнителя работ (мастера, прораба) подрядной организации;

7) доставку пропанобутановой смеси и кислорода в баллонах производит заказчик автотранспортом, приобретаемых у поставщиков г. Сусуман;

8) обеспечение бытовыми помещениями для санитарно-бытового обслуживания на базе вагон-дома типа «Ермак», г. Екатеринбург (Приложение А).

Питание строителей предусматривается силами подрядной организации, с доставкой горячих блюд к месту производства работ (полигон ТКО) в термосах, с использованием одноразовой посуды. Место приема пищи – мобильный вагон-дом типа «Ермак», принадлежащий подрядной организации.

Обеспечение строителей питьевой водой предусматривается путем доставки бутилированной воды, разлитой и закрытой промышленным способом, из расчета на одного работающего в зимний период от 1 до 1,5 л, в летний период от 3 до 3,5 л, а также предусматривается установка водяного диспенсера типа «BioRay» раздачи бутилированной воды в вагончике для отдыха и обогрева рабочих. Работникам, которые по условиям производства, находятся на расстоянии более 75 м от питьевых пунктов, или не имеют возможности покинуть рабочее место, предусматривается доставка бутилированной воды, разлитой и закрытой промышленным способом

Медицинское обслуживание предусматривается в поликлинике г. Сусуман, а непосредственно на месте проведения демонтажных работ - в бытовом вагончике, укомплектованном аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующими шинами и другими средствами оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Место расположения средств оказания первой медицинской помощи, обозначено знаками ЕС 01, ЕС 02 по ГОСТ Р 12.4.026-2001 [19].

Обогрев и отдых рабочих, непосредственно на месте проведения строительных работ, в технологические перерывы, предусматривается в передвижных бытовых вагончиках, оборудованных помещениями для обогрева и отдыха.

Предусматривается использование туалета на выгребе. Расстояние от мест производства работ до туалета не более 75 м.

9) площадка демонтажных работ ограждается согласно ГОСТ 23407-78 [17], оборудуется необходимыми знаками безопасности, информационным щитом, наглядной агитацией и, а также пожарным щитом и противопожарными средствами;

10) пожаротушение на объекте предусмотрено силами пожарно-спасательной части. Расчётное время прибытия не более 10 минут.

Строительная площадка оборудуется пожарным щитом, укомплектованным противопожарным инструментом и противопожарными средствами; информационным щитом с наглядной агитацией. Для противопожарных целей используется вода из двух существующих подземных резервуаров для запаса воды на наружное пожаротушение.

12) Организовать охрану строительной площадки.

### 7.3.2 Мероприятия по подготовке к демонтажу ограждения полигона ТКО с воротами и шлагбаумом

Ограждение полигона ТКО с воротами и шлагбаумом должны быть подготовлены предприятием-владельцем данных сооружений к запланированной дате демонтажа и выполнены следующие мероприятия:

- убрать мусор вокруг демонтируемых сооружений;

- оформить акт сдачи-приемки демонтируемых объектов для проведения их демонтажа.

### 7.3.3 Мероприятия по подготовке к демонтажу контрольно-дезинфицирующей установки

Контрольно-дезинфицирующая установка и территория вокруг него должна быть подготовлена производственным подразделением предприятия-владельцем к запланированной дате демонтажа и выполнены следующие мероприятия по выведению его из эксплуатации:

1) Убрать мусор вокруг контрольно-дезинфицирующей установки.

2) Оформить акт сдачи-приемки демонтируемой установки для проведения её демонтажа.

### 7.3.4 Мероприятия по подготовке к демонтажу автомобильных весов

Перед началом демонтажа автомобильных весов марки ВБ-300/10, установить временные динамические автомобильные весы.

Отсоединить автомобильные весы от подводящих сетей электроснабжения. Демонтировать электрооборудование, электрокабели и провода, подводящие к весам и вывести к месту складирования.

Убрать мусор вокруг демонтируемых весов.

Оформить акт-сдачи приемки для проведения работ по демонтажу автомобильных весов марки ВБ-300/10.

### 7.3.5 Мероприятия по подготовке к демонтажу подземных стальных резервуаров объемом 60 м3

Подземные стальные резервуары для сбора сточных вод, в количестве 2 шт. объемом 60 м3 каждый, должны быть подготовлены предприятием-владельцем данных сооружений к запланированной дате демонтажа и выполнены следующие мероприятия:

- перекрыть доступ сточных вод к демонтируемым резервуарам;

- откачать из демонтируемых резервуаров фильтрационные сточные воды и вывезти автоцистерной на очистные сооружения;

- убрать мусор вокруг демонтируемых сооружений;

- оформить акт сдачи-приемки демонтируемых объектов для проведения их демонтажа.

### 7.3.6 Мероприятия по подготовке к демонтажу пруда-накопителя

Пруд-накопитель на участке объемом 645 м3, должны быть подготовлен предприятием-владельцем данных сооружений к запланированной дате демонтажа и выполнены следующие мероприятия:

- перекрыть доступ сточных вод к демонтируемым прудам;

- откачать из демонтируемых прудов-накопителей фильтрационные сточные воды и вывезти автоцистерной на очистные сооружения;

- убрать мусор вокруг демонтируемых сооружений;

- оформить акт сдачи-приемки демонтируемых объектов для проведения их демонтажа.

### 7.3.7 Мероприятия по подготовке к демонтажу водосборной канавы

Водосборная канава должна быть подготовлена предприятием-владельцем данных сооружений к запланированной дате демонтажа и выполнены следующие мероприятия:

- убрать мусор вокруг демонтируемых сооружений;

- оформить акт сдачи-приемки демонтируемых объектов для проведения их демонтажа.

### 7.3.8 Мероприятия по подготовке к демонтажу канализационных колодцев

Канализационные сборные ж/б и полиэтиленовые колодцы, должны быть подготовлены предприятием-владельцем данных сооружений к запланированной дате демонтажа и выполнены следующие мероприятия:

- перекрыть доступ сточных вод к демонтируемым колодцам;

- откачать из демонтируемых колодцев фильтрационные сточные воды и вывезти автоцистерной на очистные сооружения;

- убрать мусор вокруг демонтируемых сооружений;

- оформить акт сдачи-приемки демонтируемых объектов для проведения их демонтажа.

### 7.3.9 Мероприятия по подготовке к демонтажу водоотводных инженерных сетей

Водоотводные инженерные сети (напорный трубопровод, самотечные трубы), должны быть подготовлены предприятием-владельцем данных сооружений к запланированной дате демонтажа и выполнены следующие мероприятия:

- убрать мусор с территории прокладки демонтируемых сетей;

- оформить акт сдачи-приемки демонтируемых объектов для проведения их демонтажа.

## 7.4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений

Демонтируемые объекты находятся на территории полигона ТКО в г. Сусуман, имеющего пропускную систему. Охраной полигона ТКО и обеспечение пропускного режима на территории данного полигона, осуществляет частная охранная организация. По периметру территории полигона, где осуществляются демонтажные работы имеется капитальное ограждение высотой 2 м. На автомобильном въезде и выезде с территории полигона ТКО имеются распашные ворота, запирающиеся на замок.

Для предотвращения доступа посторонних лиц и транспортных средств на территорию площадки проведения демонтажных работ предусматривается:

1) оградить опасные зоны производства работ ограждением и обозначить сигнальными знаками безопасности – «Опасная зона. Проход запрещен».

2) круглосуточная охрана территории площадки демонтажа объектов.

Зеленые насаждения попадают в зону демонтажных работ только при демонтаже ограждения полигона ТКО. После окончания демонтажных, а затем строительно-монтажных работ данного ограждения, предусматривается озеленение данной территории.

## 7.5 Описание и обоснование принятого метода демонтажа

### 7.5.1 Описание и обоснование принятого метода демонтажа

При демонтаже сооружений на существующем полигоне ТКО предусматривается разрушение механическим методом.

Демонтаж путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом не предусматривается.

Все описанные демонтажные работы предусматривается вести в дневное время.

### 7.5.2 Общая технологическая последовательность при демонтаже объектов основного периода строительства

Перед началом демонтажных работ должны быть подготовлены площадки для временного складирования грунта, строительных отходов, образующихся после демонтажа.

Предусматривается следующая технологическая последовательность при демонтаже существующих сооружений на полигоне ТКО:

1) контрольно-дезинфицирующая установка;

2) ворота и шлагбаумом на участке;

3) ограждение участка полигона ТКО;

4) автомобильные весы на участке.

### 7.5.2.1 Демонтаж контрольно-дезинфицирующей установка

Контрольно-дезинфицирующая установка имеет размеры в плане 3,4х8,4 м, глубина 0,5 м, толщина стенок чаши – 0,2 м.

Технологическая последовательность выполнения работ:

1) откапать экскаватором с объемом ковша равным 0,25 м3 демонтируемые фундаменты контрольно-дезинфицирующей установки на глубину 0,5 м. Выработанный грунт складируется в зоне работ и используется для обратной засыпки.

2) производится разбивка ж/б контрольно-дезинфицирующей установки посредством экскаватора, оснащенного гидромолотом и посредством отбойных молотков. Уборка строительных отходов предусматривается посредством экскаватора с объемом ковша равным 0,25 м3. Вывозка строительных отходов планируется автотранспортом согласно п.п.7.11 «Описание решений по вывозу и утилизации отходов».

3) обратная засыпка выемки после демонтажа контрольно-дезинфицирующей установки, предусматривается грунтом ПРГ с отвала участка №2 полигона ТКО (Расстояние транспортировки до 1 км). Планировка территории после демонтажа установки предусматривается бульдозером.

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, лист 1.

Таблица.7.5.2.1.1 – Наименование, объемы работ при демонтаже контрольно-дезинфицирующей установки

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выемка грунта вокруг демонтируемой конструкции установки на глубину 0,5 м | м3 | 11,8 | - |
| 2. Демонтаж железобетонной конструкции. Расстояние транспортировки автотранспортом строительных отходов до места складирования составляет до 1,0 км) | м3/т | 6,29/14,98 | - |
| 3.Обратная засыпка грунтом выемки после демонтажа установки. Расстояние транспортировки грунта автотранспортом составляет до 1 км. | м3 | 26,08 | - |
| 4. Планировка территории | м2 | 56,16 | - |

### 7.5.2.2 Демонтаж ограждения полигона с воротами и шлагбаумом

Демонтаж ограждения полигона с воротами и шлагбаумом предполагается вести в последовательности:

- Демонтаж ворот;

- Демонтаж шлагбаума;

- Демонтаж ограждения.

Технология последовательности ведения работ при демонтаже въездных ворот:

а) сваркой разрезать створки распашных ворот на элементы пригодные для поднятия одним человеком. Вес обрезанного элемента не должен превышать 20 кг;

б) сваркой обрезать направляющую трубу створки Ø200 (2 шт.), при этом оставить выпуск в 0,5 м. Длина направляющей трубы составляет 3,0 м, при этом длина обрезаемой части трубы составит 2,5 м;

в) сваркой проделать отверстие в выпуске обрезаемой направляющей трубы, для её строповки и последующего демонтажа;

г) произвести выемку грунта вокруг демонтируемого фундамента ворот на глубину 1,0 м посредством экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3. Грунт складируется в зоне работ и используется для обратной засыпки;

д) застропить обрезанную часть трубы к ковшу экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3 и выдернуть оставшуюся часть направляющей трубы с фундаментом из земли.

Уборка строительных отходов предусматривается экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3. Вывозка отходов и металлолома планируется автотранспортом. Вывоз и утилизацию отходов производить согласно п. 7.11 «Описание решений по вывозу и утилизации отходов»;

д) обратную засыпку после демонтажа ж/б фундамента ворот, предусматривается производить экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3 используя грунт, который был складирован при выемочных работах для обратной засыпки, а также грунтом с территории данного полигона, образующийся при выполнения других строительных работ.

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, листы 1, 2.

Таблица.7.5.2.2.1 – Наименование, объемы работ при демонтаже ворот

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж металла | т | 0,2 | - |
| 2. Выемка грунта вокруг демонтируемого фундамента на глубину 1,0 м | м3 | 4,0 | - |
| 3. Демонтаж монолитного ж/б фундамента. Расстояние транспортировки автотранспортом строительных отходов до места складирования составляет до 1,0 км) | м3/т | 0,1/0,2 | - |
| 4.Обратная засыпка грунтом выемки после демонтажа фундамента. Расстояние транспортировки грунта автотранспортом составляет до 1 км. | м3 | 4,1 | - |

Технология последовательности ведения работ при демонтаже шлагбаума:

а) сваркой обрезать противовес шлагбаума (вес противовеса – 12,0 кг);

б) сваркой срезать болт М12х180 крепящий стрелу шлагбаума к направляющей из швеллера (вес стрелы шлагбаума – 36 кг);

в) уложить стрелу шлагбаума на землю и сваркой разрезать пополам (вес разрезанной части стрелы составит – 18 кг);

г) сваркой проделать отверстие в двутавре (опора стрелы шлагбаума), для её строповки и последующего демонтажа;

д) произвести выемку грунта вокруг демонтируемого фундамента шлагбаума на глубину 1,0 м посредством экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3. Грунт складируется в зоне работ и используется для обратной засыпки;

е) застропить двутавр к ковшу экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3 и выдернуть его с фундаментом из земли, затем застропить направляющий швеллер к ковшу экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3 и выдернуть его с фундаментом из земли.

Уборка строительных отходов предусматривается посредством экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3. Вывозка отходов и металлолома планируется автотранспортом. Вывоз и утилизацию отходов производить согласно п. 7.11 «Описание решений по вывозу и утилизации отходов»;

ж) обратную засыпку после демонтажа ж/б фундамента шлагбаума, предусматривается производить экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3 используя грунт, который был складирован при выемочных работах для обратной засыпки, а также грунтом с территории данного полигона, образующийся при выполнения других строительных работ.

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, листы 1, 2.

Таблица.7.5.2.2.2 – Наименование, объемы работ при демонтаже шлагбаума

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж металла | т | 0,15 | - |
| 2. Выемка грунта вокруг демонтируемого фундамента на глубину 1,0 м | м3 | 4,0 | - |
| 3. Демонтаж монолитного ж/б фундамента. Расстояние транспортировки автотранспортом строительных отходов до места складирования составляет до 1,0 км) | м3/т | 0,5/1,2 | - |
| 4.Обратная засыпка грунтом выемки после демонтажа фундамента. Расстояние транспортировки грунта автотранспортом составляет до 1 км. | м3 | 4,5 | - |

Технология последовательности ведения работ при демонтаже ограждения:

а) сваркой обрезать звено ограждения размером 3,0х1,95 приваренное к металлическим столбам (трубам) Ø76х4, вес звена – 25 кг;

б) сваркой обрезать трубу звена ограждения Ø76х4, при этом оставить выпуск в 0,5 м. Длина трубы составляет 2,0 м, при этом длина обрезаемой части трубы составит 1,5 м;

в) сваркой проделать отверстие в выпуске обрезаемой трубы, для её строповки и последующего демонтажа;

г) произвести выемку грунта вокруг демонтируемого фундамента ограждения на глубину 1,5 м посредством экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3. Грунт складируется в зоне работ и используется для обратной засыпки;

д) застропить обрезанную часть трубы к ковшу экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3 и выдернуть оставшуюся часть трубы с фундаментом из земли.

Уборка строительных отходов предусматривается посредством экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3. Вывозка отходов планируется автотранспортом. Вывоз и утилизацию отходов и металлолома производить согласно п. 7.11 «Описание решений по вывозу и утилизации отходов»;

е) обратную засыпку после демонтажа ж/б фундамента ограждения, предусматривается производить экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3 используя грунт, который был складирован при выемочных работах для обратной засыпки, а также грунтом с территории данного полигона, образующийся при выполнения других строительных работ.

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, листы 1, 2.

Таблица.7.5.2.2.3 – Наименование, объемы работ при демонтаже ограждения

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж металла | т | 30,8 | - |
| 2. Выемка грунта вокруг демонтируемого фундамента на глубину 1,5 м | м3 | 1487,7 | - |
| 3. Демонтаж монолитного ж/б фундамента. Расстояние транспортировки автотранспортом строительных отходов до места складирования составляет до 1,0 км) | м3/т | 74,4/177,1 | - |
| 4.Обратная засыпка грунтом выемки после демонтажа фундамента. Расстояние транспортировки грунта автотранспортом составляет до 1 км. | м3 | 1562,1 | - |

### 7.5.2.3 Демонтаж автомобильных весов

Демонтаж автомобильных весов производится на территории действующего полигона ТКО. Из-за того, что демонтируемые автомобильные весы находятся на въезде на полигон ТКО, предусматривается выполнение следующих условий:

- перед началом демонтажных работ, должны быть установлены временные автомобильные весы;

- демонтажные работы выполнять в летнее время;

- согласовать время проведения демонтажных работ с владельцем полигона ТКО, т.к. грузоподъемный кран при осуществлении демонтажа автомобильных весов перекроет въезд-выезд с территории полигона ТКО;

- демонтажные работы проводить в светлое время суток во второй половине дня.

Технологическая последовательность выполнения работ:

1) Демонтировать автомобильные весы посредством автомобильного грузоподъемного крана грузоподъемностью равной 16 т. Демонтированные элементы автомобильных весов складировать на подготовленную площадку с последующей вывозкой автотранспортом к месту складирования. Вывоз и утилизацию элементов автомобильных весов производить согласно п.п.7.11 «Описание решений по вывозу и утилизации отходов».

2) Демонтаж фундаментов автомобильных весов.

Фундаментом автомобильных весов служит монолитная ж/б плита. Производится разбивка монолитной ж/б плиты посредством экскаватора, оснащенного гидромолотом. Уборка строительных отходов предусматривается посредством экскаватора с объемом ковша равным 0,25 м3. Вывозка строительных отходов планируется автотранспортом. Вывоз отходов производится согласно п.п.7.11 «Описание решений по вывозу и утилизации отходов».

3) После демонтажа автомобильных весов, производится монтаж новых автомобильных весов (см. раздел 6 «ПОС», шифр: 2/2018-ПОС).

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, лист 1.

Таблица.7.5.2.3.1 – Наименование, объемы работ при демонтаже автомобильных весов

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж элементов автомобильных весов | т | 1,5 | - |
| 2. Демонтаж фундамента из железобетонных плит. Расстояние транспортировки автотранспортом строительных отходов до места складирования составляет до 1,0 км) | т | 3,2 | - |

### 7.5.3 Общая технологическая последовательность при демонтаже объектов после проведения рекультивационных работ на полигоне ТКО

Перед началом демонтажных работ должны быть подготовлены площадки для временного складирования грунта, строительных отходов, образующихся после демонтажа.

Предусматривается следующая технологическая последовательность при демонтаже сооружений на полигоне ТКО:

1) Канава для сбора сточных вод на участках №1 и №4;

2) Сборные ж/б колодца на участке №2 и полиэтиленовые на участках №3 и №4;

3) Ограждение пруда-накопителя (поз. 17.1);

4) Пруд-накопитель (поз. 17.1), V=645 м3;

5) Подземные резервуары для сбора сточных вод в количестве 2 шт., V=60 м3 (каждый);

6) Подземные дренажные сети для сбора фильтрационных сточных вод диаметром 110 и 160 мм (канализация; дренаж);

7) Автомобильная технологическая дорога, тип дорожного покрытия – щебень.

### 7.5.3.1 Демонтаж канавы для сбора сточных вод на участках №1 и №4

Технологическая последовательность выполнения работ:

1) Посредством отбойных молотков разбить бетонное основание водоотводных канав, подводящей к колодцу. Протяженность разбиваемого участка водоотводной канавы – 8 м.

2) Произвести отгрузку строительных отходов в автосамосвал посредством экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3.

3) Обратная засыпка выемки после демонтажа водоотводной канавы, предусматривается грунтом с отвала ПРГ полигона ТКО (Расстояние транспортировки до 1 км). Планировка территории после демонтажа канавы предусматривается бульдозером.

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, лист 3.

Таблица.7.5.3.1.1 – Наименование, объемы работ при демонтаже водоотводной канавы

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж водоотводной канавы | м | 3003,6 | - |
| 2.Обратная засыпка грунтом выемки после демонтажа канавы. Расстояние транспортировки грунта автотранспортом составляет до 1 км. | м3 | 750,0 | - |
| 3. Планировка территории | м2 | 1501,0 | - |

### 7.5.3.2 Демонтаж канализационных колодцев

Полиэтиленовые колоды диаметром 1,0 м, представляют собой заглубленные сооружения заводской готовности высотой 2,5 м.

Технологическая последовательность выполнения работ:

1) Выемка грунта вокруг колодца на всю глубину с формированием откоса, с применением экскаватора с емкостью ковша равным 0,25 м3. Выработанный грунт складируется в зоне работ и используется для обратной засыпки.

2) Демонтаж колодца производить самоходным стреловым краном грузоподъемностью равной 16 т. Вывозка строительных отходов планируется автотранспортом. Вывоз и утилизация отходов производится согласно п.п.7.11 «Описание решений по вывозу и утилизации отходов».

3) Обратная засыпка выемки после демонтажа колодца, предусматривается грунтом с отвала ПРГ полигона ТКО (Расстояние транспортировки до 1 км). Планировка территории после демонтажа установки предусматривается бульдозером.

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, лист 3.

Таблица.7.5.3.2.1 – Наименование, объемы работ при демонтаже колодцев

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выемка грунта вокруг демонтируемого колодца на глубину 2,5 м | м3 | 56,64 | - |
| 2. Демонтаж ж/б колодца (2 шт). Расстояние транспортировки автотранспортом строительных отходов до места складирования составляет до 1,0 км) | м3/т | 2,5/4,0 | - |
| 3. Демонтаж полиэтиленового колодца (18 шт). Расстояние транспортировки автотранспортом строительных отходов до места складирования составляет до 1,0 км) | т | 0,9 | - |
| 4. Обратная засыпка грунтом выемки после демонтажа колодца. Расстояние транспортировки грунта автотранспортом составляет до 1 км. | м3 | 121,56 | - |
| 5. Планировка территории | м2 | 117,75 | - |

### 7.5.3.3 Демонтаж ограждения пруда-накопителя

Технология последовательности ведения работ при демонтаже ограждения:

а) Сваркой обрезать звено ограждения размером 1,2х3,0 м приваренное к металлическим столбам (трубам) Ø57х4, вес звена ограждения – 15 кг;

б) Сваркой проделать отверстие в металлической трубе Ø57х4 отверстие, для её строповки и последующего демонтажа;

в) Произвести выемку грунта вокруг демонтируемого фундамента ограждения на глубину 1,5 м посредством экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3. Грунт складируется в зоне работ и используется для обратной засыпки;

г) Застропить трубу к ковшу экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3 и выдернуть её с фундаментом из земли.

Уборка строительных отходов предусматривается посредством экскаватора с емкостью ковша 0,25 м3. Вывозка отходов планируется автотранспортом. Вывоз отходов и металлолома производить согласно п. 7.11 «Описание решений по вывозу и утилизации отходов»;

д) Обратную засыпку после демонтажа ж/б фундамента ограждения, предусматривается производить экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3 используя грунт, который был складирован при выемочных работах для обратной засыпки, а также грунтом с отвала ПРГ полигона ТКО.

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, лист 3.

Таблица.7.5.3.3.1 – Наименование, объемы работ при демонтаже ограждения

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Демонтаж металла | т | 2,3 | - |
| 2. Выемка грунта вокруг демонтируемого фундамента на глубину 1,5 м | м3 | 112,1 | - |
| 3. Демонтаж монолитного ж/б фундамента. Расстояние транспортировки автотранспортом строительных отходов до места складирования составляет до 1,0 км) | м3/т | 5,6/13,3 | - |
| 4.Обратная засыпка грунтом выемки после демонтажа фундамента. Расстояние транспортировки грунта автотранспортом составляет до 1 км. | м3 | 117,7 | - |

### 7.5.3.4 Демонтаж подземных резервуаров для сбора сточных вод
(2 резервуара по 60 м3 каждый)

Технология последовательности ведения работ при демонтаже подземных стальных резервуаров:

- выемка грунта вокруг емкостей на всю глубину с формированием откоса, производится с применением экскаватора (емкость ковша равна 1,0 м3) и вручную. Грунт складируется в зоне демонтажных работ, а затем используется для обратной засыпки;

- демонтаж стального цилиндрического резервуара производить самоходным стреловым краном грузоподъемностью равной 16 т;

- демонтаж фундамента под емкости предусматривается с применением отбойных молотков;

- производится обратная засыпка выемки с применением экскаватора (емкость ковша равна 1,0 м3) и автосамосвала, доставляемым грунтом с участка ПРГ, расположенного на данном полигоне ТКО.

- производится планировка территории с помощью бульдозера Т-130.

Приложение: чертеж 2/2018-ПОД.ГЧ, лист 3.

Таблица.7.5.3.5.1 – Наименование, объемы работ при демонтаже подземных стальных резервуаров

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выемка грунта вокруг демонтируемых резервуаров на всю глубину. | м3 | 648,0 | - |
| 2. Демонтаж стальных резервуаров (L=9,640 м; d=3,0 м; V=60 м3) | шт | 2,0 | - |
| 3.Обратная засыпка грунтом выемки после демонтажа резервуаров. Расстояние транспортировки грунта автотранспортом составляет до 1 км. | м3 | 1008,0 | - |
| 4. Планировка территории | м2 | 252 | - |

### 7.5.4 Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в строительных машинах, механизмах определена исходя из физических объемов строительно-монтажных работ, принятых методов производства работ, норм выработки машин и механизмов, в соответствии с показателями «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» (ЦНИИ ОМТП, 82 г.) и представлена в таблице 7.5.4.1.

Таблица 7.5.4.1 – Основные строительные машины и механизмы

| Наименование | Тип, марка | Характеристика | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор с бульдозерным оборудованием | Б.10М.0111-1 Е | - | 1 | Земляные работы |
| Гидромолот на базе экскаватора | ГПМ-120 | Мощность – 125 (170) кВт (л.с.) | 1 | Демонтажные работы |
| Экскаватор одноковшовый | ЭО-2621 | емкость ковша 0,25 м3 | 1 | Земляные работы |
| Экскаватор одноковшовый | - | емкость ковша 1,0 м3 | 1 | Земляные работы |
| Бортовой автомобиль | - | г.п. 5 т | 1 | Транспортные работы |
| Автосамосвал | КамАЗ 55102 | г.п. 7 т | 2 | Транспортные работы |
| Кран стреловой автомобильный | КС-4572 | г.п. 16 т | 1 | Погрузо-разгрузочные работы |
| Компрессор | ЗИФ-55 | Производительность – 5 м3/мин | 1 | Демонтажные работы |
| Молоток отбойный | ИП-4126 | - | 2 | Демонтажные работы |
| Автомобиль-длинномер | МАЗ | Габариты кузова: L×B×H = 12300×2440×1440 | 1 | Транспортные работы |
| Бульдозер | Т-130 | - | 1 | Земляные работы |
| Пост электродуговой сварки | ТД-306 | Мощность 19,4 кВт | 1 | Сварочные работы |

При производстве демонтажных работ указанные строительные машины и механизмы могут быть заменены исполнителем работ на другие марки с аналогичными характеристиками.

### 7.5.5 Потребность в кадрах строителей

Проведение демонтажных работ осуществляется подрядными строительными организациями, привлекаемыми на конкурсной основе. Обеспечение строительства рабочими кадрами, предусматривается подрядными организациями. Для выполнения демонтажных работ должны быть привлечены специализированные организации, которые имеют штат квалифицированных работников и опыт в производстве этих работ.

Потребность в строительных кадрах и количественное распределение состава по категориям, выполнено на основе МДС 12-46.2008 [8], а также краткого справочника «Проектирование организации строительного производства» - 1984 г., приведена в таблице 7.5.5.1.

Таблица 7.5.5.1 – Потребность в строительных кадрах

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Количество кадров, занятых на работах по демонтажу сооружений | чел | 6 |
| Распределение работающих по категориям: - рабочие – 83,9 % - ИТР – 11% - служащие – 3,6% - МОП и охрана – 1,5 % |  | 5 1 - - |
| Всего работает в наиболее многочисленную смену, в том числе: - рабочие – 70 % - ИТР, служащие, МОП – 80 % |  | 5 4 1 |

## 7.6 Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода демонтажа

Расчет границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами производился согласно СНиП 12-03-2001 (приложение Г, таблица Г1) [11]:

Размер опасной зоны (L0) в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, составляет:

L0= L1+L2+L3,

где L1 - минимальное расстояние отлета груза (предмета), перемещаемого краном. Определяется по таблице Г.1;

L2 – наибольший габарит перемещаемого груза;

L3 - половина ширины груза, застропленного к крюку грузоподъемного крана.

Расчет границы опасной зоны (L0) при демонтаже элементов автомобильных весов:

L1= 4,0 м при высоте возможного падения груза до 10,0 м, согласно СНиП 12-03-2001 (приложение Г, таблица Г1) [11];

L2 = 10,0 м наибольший габаритный размер груза, перемещаемого грузоподъемным краном;

L3 = 0,3 м.

Размеры опасной зоны (L0) в местах, над которыми происходит перемещение краном элементов автомобильных весов (при высоте подъема до 10 м) составляют:

L0 = L1+L2+L3 = 4,0+10,0+0,3 = 14,3 м.

Расчет границы опасной зоны (L0) при демонтаже фундаментных ж/б плит автомобильных весов (максимальная длина 3,0 м):

L1= 4,0 м при высоте возможного падения груза до 10,0 м, согласно СНиП 12-03-2001 (приложение Г, таблица Г1) [11];

L2 = 3,0 м наибольший габаритный размер груза (плиты), перемещаемой грузоподъемным краном;

L3 = 0,75 м.

Размеры опасной зоны (L0) в местах, над которыми происходит перемещение краном плиты (при высоте подъема до 10 м) составляют:

L0 = L1+L2+L3 = 4+3+0,75 = 7,75 м.

Расчет границы опасной зоны (L0) при демонтаже стальных резервуаров:

L1= 4,0 м при высоте возможного падения груза до 10,0 м, согласно СНиП 12-03-2001 (приложение Г, таблица Г1) [11];

L2 = 9,64 м наибольший габаритный размер груза, перемещаемого грузоподъемным краном;

L3 = 1,5 м.

Размеры опасной зоны (L0) в местах, над которыми происходит перемещение краном элементов автомобильных весов (при высоте подъема до 10 м) составляют:

L0 = L1+L2+L3 = 4,0+9,64+1,5 = 15,2 м.

Границы опасных зон согласно расчета приведены на технологических схемах демонтажа сооружений в графической части 2/2018-ПОД.ГЧ.

## 7.7 Оценка вероятности повреждений при демонтаже инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения

Вероятность повреждения действующих объектов инженерных сетей отсутствует, так как эти объекты не попадают в опасные зоны.

В связи с этим, защитные устройства сетей инженерно-технического обеспечения не предусматриваются.

## 7.8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей

Строительно-монтажные работы с применением машин производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, и при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности строительно-монтажных работ и сохранности существующих сооружений, разработанных в ППР.

Перед началом земляных работ при демонтаже фундаментов демонтируемых сооружений вызвать представителей эксплуатационных служб с целью определения фактического расположения подземных сетей, и согласования методов производства работ. Земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР, назначенных приказом. Границы и оси подземных коммуникаций на местности должны быть обозначены заметными знаками. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить, принять меры по сохранности этих непроектных коммуникаций и сооружений и вызвать на место представителей заказчика.

## 7.9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по демонтажу

Демонтаж объектов на территории полигона ТКО должен проводиться специализированной организацией, имеющей свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное саморегулирующей организацией.

Демонтажные работы на полигоне ТКО должны вестись только в светлое время суток. Демонтажные работы ночью – запрещен.

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии со СНиП 12-03-2001 [11], СНиП 12-04-2002 [12], СП 12-136-2002 [22], Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года, № 390, Федеральным законом РФ от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в СНиП 12-03-2001 [11] в Приложении А.

Работы на территории полигона ТКО должны производиться в соответствии с разработанной документацией и утвержденной заказчиком графиком производства работ.

Перед началом производства работ необходимо оформить наряд-допуск по форме СНиП 12-03-2001 Приложения Д [11] на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ лицом, уполномоченным приказом руководителя организации.

Работы, выполняемые по наряду-допуску, должны производиться в соответствии с проектом производства работ, определяющим состав и содержание основных решений по безопасности их производства.

Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ, с приемами выполнения работ, методами оказания первой помощи пострадавшим и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

К работам по разборке и демонтажу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и годные по состоянию здоровья к выполнению указанных работ, прошедшие в установленном порядке обучение, проверку знаний и инструктаж по безопасным приемам работы.

На площадке демонтажа выделяется место для размещения аптечки с медикаментами и других средств для оказания первой помощи пострадавшим. Место расположения средств оказания первой медицинской помощи, обозначить знаками ЕС 01, ЕС 02 по ГОСТ Р 12.4.026-2001 [19].

Круглосуточной телефонной связью с пожарной и медицинской службами обеспечивает руководство полигона ТКО.

На территории, прилегающей к участку демонтажных работ, должны быть установлены указатели проездов автотранспорта и проходов для пешеходов. В темное время суток проезды и проходы должны быть обозначены сигнальным ограждением.

Руководство полигона обязаны проинструктировать работников о предстоящей работе на территории полигона, ознакомить работников с мероприятиями по безопасности. Допуск на территорию площадки демонтажа посторонних лиц, или не занятых на работах на данной территории, запрещается. Допуск на территорию площадки демонтажа производится только с разрешения производителя работ, после остановки всех работ, связанных с демонтажем объекта.

На территории участка демонтажных работ оградить опасные зоны производства работ ограждающей лентой и сигнальными знаками безопасности. Установить в местах возможного прохода людей сигнальные плакаты «Проход людей запрещен. Опасная зона».

Месторасположение работающих при выполнении демонтажных работ:

1) на открытой территории площадки демонтажа;

2) в кабинах строительных машин.

Основными опасными производственными факторами при производстве работ на открытой территории строительной площадки являются:

- работа строительных машин и механизмов;

- работа вблизи мест с перепадами по высоте более 1,3 м;

- острые кромки, торчащие детали конструкций;

- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей;

- работы по транспортированию и складированию строительных грузов;

- опасность возникновения пожара;

- вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ, шум, вибрация, пониженная температура воздуха в холодный период года, атмосферные осадки).

Основными опасными производственными факторами при производстве работ на строительной технике являются:

- шум, вибрация;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

- движущиеся машины, механизмы и их части;

- опасность возникновения пожара.

Демонтажные работы с применением машин производить в присутствии и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ и при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности демонтажных работ и сохранности существующих зданий и сооружений, разработанных в ППР.

До начала производства работ лица, ответственные за безопасную работу крана, крановщики и стропальщики должны быть ознакомлены с проектом производства работ под роспись.

Проведение демонтажных работ во время грозы, при скорости ветра более 10 м/с, гололеде, сильном снегопаде, тумане, без устойчивой оперативной связи (радиосвязи, обмена условными сигналами) не допускается.

Демонтируемые конструкции сооружений после отсоединения (обрезки) ее от всех связей должна находиться в устойчивом положении - в случае необходимости, перед отсоединением (обрезкой) ее от всех связей произвести временное закрепление ее посредством раскосов, растяжек, упоров и т. п. или должна быть застроплена к крюку грузоподъемного крана, грузоподъемностью 16 т.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Запрещается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. В процессе подъема монтажникам запрещается наматывать на руку конец каната.

Грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания. Грузозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), должны быть снабжены паспортом.

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных кранов запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, а также запрещается нахождение людей под поднимаемым грузом.

Запрещается выполнять работы при скорости ветра 10 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать от строительных отходов, снега и не загромождать, а в летнее время поливать водой.

Земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР, назначенных приказом. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить, принять меры по сохранности этих непроектных коммуникаций и сооружений и вызвать на место представителей заказчика.

Лица, допускаемые к управлению строительными машинами и оборудованию с электроприводом, должны иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже II. Подтверждение квалификационной группы следует проводить ежегодно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности.

Ручные пневматические машины должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.

При работе с пневмомашиной следует:

- не допускать работы машины на холостом ходу (кроме случаев опробования);

- при обнаружении неисправностей немедленно прекратить работу и сдать машину в ремонт.

Работающие с пневматическими машинами ударного или вращательного действия должны быть обеспечены мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони.

Инструмент, применяемый в работе должен осматриваться не реже одного раза в десять дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься.

Работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ.

Работающие в местах с возможным появлением пыли должны быть обеспечены защитными средствами (респираторами).

Необходимый уровень экологической безопасности при выполнении демонтажа сооружений достигается, за счет следующих природоохранных мероприятий:

- предусматривается ежедневная уборка автомобильного подъездного пути к зонам производства демонтажных работ на территории полигона ТКО во избежание выноса строительных отходов на остальную территорию полигона;

- накрывания кузовов автотранспорта, нагруженных строительными отходами и мусором полотнищами брезента, надежно закрепленных к бортам;

- в жаркое и сухое время года автомобильные подъездные пути, площадки демонтажа необходимо поливать водой из поливомоечных машин;

- снижение уровня шума при производстве работ - машины должны быть оборудованы исправными глушителями. В местах стоянки автомашины должны стоять с выключенными двигателями.

Работники обязаны:

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- производитель работ должен осуществлять регулярную проверку и инспекционный обход рабочих мест для выявления и устранения опасных факторов и условий работы, тщательный осмотр и надзор за действующими механизмами, инструментом, обеспечением рабочих защитными приспособлениями, средствами индивидуальной защиты.

### 7.9.1 Пожарная безопасность при проведении работ по демонтажу зданий и сооружений

Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона РФ№123-ФЗ [2], а именно:

- до начала производства работ проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности со всеми участвующими лицами (возможно совмещение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте) с регистрацией в специальном журнале;

- на объекте должен осуществляться контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

При инструктаже рабочие должны быть ознакомлены с Правилами противопожарного режима в РФ и противопожарным режимом, пожарной опасностью применяемых веществ, материалов и конструкций, а также обучены приемам применения средств пожаротушения и вызову пожарных подразделений при возникновении пожара.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- объект должен быть обеспечен телефонной связью.

Полигон ТКО должен быть обеспечен средствами пожаротушения:

а) огнетушители;

б) ящики с песком и лопатой;

в) пожарный щит.

Средства пожаротушения должны находиться в постоянной готовности. О местонахождении средств пожаротушения должны быть вывешены соответствующие указатели.

На полигоне ТКО обеспечивается противопожарное водоснабжение от существующих двух противопожарных резервуаров.

Места проведения огневых работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и пожарными щитами).

При огневых работах, связанных с резкой металла:

а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо - и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 м от места производства огневых работ;

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

г) применять горючее для бензо - и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 м от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 м от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. На строительных машинах должен находиться исправный огнетушитель. Не хранить в кабине строительной машины бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а также взрывчатые вещества.

При контрольном осмотре и заправке бака топливом не курить, не зажигать спички, и не пользоваться открытым пламенем и керосиновыми фонарями для освещения. Заправку транспорта топливом производить при заземлённом оборудовании.

Определяются безопасные места хранения жирных масляных тряпок, опилок и стружки в закрытых металлических контейнерах.

Устанавливаются специально отведенные места курения с надписью: «Место для курения».

Пожаротушение на полигоне ТКО предусматривается силами пожарно-спасательной части.. Расчётное время прибытия не более 10 минут.

## 7.10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации

Мероприятия по обеспечению безопасности населения не требуется, так как сносимые сооружения находится на территории действующего полигона ТКО.

Безопасность трудящихся на территории полигона обеспечивается Заказчиком.

## 7.11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов

В процессе строительства образуются следующие типы отходов:

- строительные отходы;

- бытовые отходы;

- лом черных металлов;

- лом цветных металлов;

- технологическое оборудование;

- грунт.

Строительные и бытовые отходы, образующиеся во время демонтажных работ, размещаются на полигоне ТКО.

Демонтированное оборудование (автомобильные весы) будет транспортировано на базу предприятия.

Перечень, количество материалов и строительных отходов, образующихся после демонтажа существующих сооружений представлен в таблицах с 7.11.1 по 7.11.10.

Таблица 7.11.1 – Наименование, объемы работ при демонтаже контрольно-дезинфицирующей установки на участке №1

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бой железобетонных изделий | м3/т | 6,29/14,98 | - |

Таблица.7.11.2 – Наименование, объемы работ при демонтаже автомобильных весов

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Технологическое оборудование | т | 1,5 | - |
| 2. Бой железобетонных изделий | т | 2,5 | - |

Таблица 7.11.3 – Наименование, объемы работ при демонтаже ограждения

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лом черных и цветных металлов | т | 30,8 | - |
| 2. Бой железобетонных изделий | м3/т | 74,4/177,1 | - |

Таблица 7.11.4 – Наименование, объемы работ при демонтаже ворот

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лом черных и цветных металлов | т | 0,2 | - |
| 2. Бой железобетонных изделий | м3/т | 0,1/0,2 | - |

Таблица.7.11.5 – Наименование, объемы работ при демонтаже шлагбаума

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лом черных и цветных металлов | т | 0,15 | - |
| 2. Бой железобетонных изделий | м3/т | 0,5/1,2 | - |

Таблица.7.11.6 – Наименование, объемы работ при демонтаже полиэтиленовых колодце

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бой железобетонных изделий | м3/т | 2,5/4,0 | - |
| 2. Лом полиэтиленовых изделий | т | 0,9 |  |

Таблица.7.11.7 – Наименование, объемы работ при демонтаже металлического ограждения прудов-накопителей

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лом черных и цветных металлов | т | 2,3 | - |
| 2. Бой железобетонных изделий | м3/т | 5,6/13,3 | - |

Таблица.7.11.8 – Наименование, объемы работ при демонтаже прудов-накопителей на участке №3 (поз. 17.1 и поз.17.2)

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бой железобетонных изделий | м3/т | 156,0/371,52 | - |

Таблица.7.11.9 – Наименование, объемы работ при демонтаже пожарных в количестве 2 ед. по 60 м3 каждый

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Стальные изделия | т | 7,5 | - |

## 7.12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка

После демонтажа фундаментов сооружений предусматривается обратная засыпка выемок, выполнение вертикальной планировки.

Благоустройство земельного участка выполняется после завершения строительства и предусматривает:

- создание покрытий в соответствии с расчетным значением сроков их службы в дорожно-климатической зоне II для внутриплощадочных дорог;

- озеленение свободных от застройки участков территории, в основном, посевом трав;

- в зимнее время – уборка снега и россыпь противогололедных материалов на проездах и разворотных площадках;

- в летнее время – полив водой проездов, площадок и газонов.

После заполнения полигона отходами до проектной отметки и окончания процесса стабилизации, т.е. упрочения свалочного грунта и достижения им постоянного устойчивого состояния, производится рекультивация территории полигона.

Рекультивация полигона заключается в выполнении комплекса работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение условий охраны окружающей среды.

Процесс рекультивации состоит из двух этапов: технического и биологического.

Технический этап рекультивации (землевание) включает подготовку земель к их последующему целевому использованию. К нему относятся формирование рекультивируемого слоя, планировка, разработка, транспортировка и нанесение почв и потенциально плодородных пород, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению нарушенных земель для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

## 7.13 Сведения об остающихся после демонтажа в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; Сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах

Разрешение органов государственного надзора на сохранение в земле фундаментов сносимых сооружений не требуется, т.к. все работы по сносу выполняются на промплощадке полигона ТКО, являющегося собственником земельного участка и объектов инженерной инфраструктуры.

## 7.14 Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по демонтажу объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса

Демонтаж путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом не предусматривается. Согласование с соответствующими государственными органами, в том числе с органами государственного надзора не требуется.

# Список используемой литературы

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011 г, 25 июня, 2 августа 2012 г., 22, 30 апреля, 8 августа 2013 г., 26 марта, 10 декабря 2014 г., 28 июля 2015 г.);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Постановление правительства РФ от 15 февраля 2011 года N 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;

- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства СМР;

- ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. N 1644-ст);

- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
«Паспорт вагон-дома типа «Ермак»»

## Ведомость исполнителей проектной документации

| Раздел | Отдел | Должность | Фамилия | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | СО | Начальник отдела | Бобкова С.Ю. | 11.18 |
| 7 | СО | Ведущий инженер | Качарин В.М. | 11.18 |

## Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |

Ведомость электронных документов

| Обозначение документа в бумажной форме | Лист, листы | Имя файла, содержащего электронный проектный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/2018– ПОД | 1 – 58 | input.doc |  |