СТРОИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА ТЕРРИТОРИИ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Не более 3-х этажей, предназначен для проживания 1 семьи |
| Источник финансирования | Собственные и заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия предварительной подготовки проектной документации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 7 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Получение технических условий и заключение договора о подключении к электрическим сетям | ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» «Центральные электрические сети» | 15 календарных дней на выдачу технических условий, 15 календарных дней на подключение | Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 8 | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 9 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 10 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| Стадия выполнения проектно-изыскательских работ |  |  |  |  |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Разработка схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства | Самостоятельно застройщиком либо с привлечением проектной организации | В соответствии с гражданско-правовым договором | Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства |
| 2 | Разработка описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства | Самостоятельно застройщиком либо с привлечением проектной организации | В соответствии с гражданско-правовым договором | Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства |

| Стадия подготовки к строительству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 18 рабочих дней | Постановление администрации Сусуманского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 7 рабочих дней | Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. |
| 3 | Получение разрешения на осуществление земляных работ | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 10 рабочих дней | Разрешение на производство земляных работ |

| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Проведение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям | По договору | Договорной | Построенный объект, подключенный к инженерным сетям |

| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | Договорной | Технический план здания |
| 2 | # Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 7 рабочих дней | Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. |
| 3 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 5 рабочих дней (7 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 4 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 7 рабочих дней (9 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |