СТРОИМ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА ТЕРРИТОРИИ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Назначение объекта |  |  | Для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность |  |  | Более 3-х этажей/более 4 блок-секций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  |  | Собственные и (или) заемные средства застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети |  |  | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земельный участок |  |  | Находится в собственности или аренде у застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия предварительной подготовки проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры |  |  | Срок проведения |  |  |  | Результат |
| 1 |  | Получение градостроительного плана земельного участка |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) |  |  | 7 рабочих дней |  |  |  | Градостроительный план земельного участка |
| 2 |  | Получение технических условий и заключение договора о подключении к электрическим сетям |  | ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» «Центральные электрические сети» |  |  | 15 календарных дней на выдачу технических условий, 15 календарных дней на подключение |  |  |  | Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 |  | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» |  |  | 15 календарных дней |  |  |  | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 |  | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» |  |  | 15 календарных дней |  |  |  | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 |  | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» |  |  | 15 календарных дней |  |  |  | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 |  | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» |  |  | 15 календарных дней |  |  |  | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 |  | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» |  |  | 15 календарных дней |  |  |  | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 8 |  | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» |  |  | 15 календарных дней |  |  |  | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 9 |  | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» |  |  | 15 календарных дней |  |  |  | Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| 10 |  | Заключение договора подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» |  |  | 15 календарных дней |  |  |  | Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения |
| Стадия выполнения проектно-изыскательских работ. №; Процедура; Ответственный за проведение процедуры; Срок проведения; Результат. 1; Проведение комплексных инженерно-строительных, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий; Проектная организация; В соответствии с гражданско-правовым договором; Технический отчет по комплексным инженерно-строительным, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям. 2; Разработка проектной и рабочей документации; Проектная организация; В соответствии с гражданско-правовым договором; Разработанная проектная и рабочая документация. |
| Стадия подготовки к строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Процедура |  |  | Ответственный за проведение процедуры |  |  | Срок проведения |  |  | Результат |
| 1 |  | Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  | Магаданское областное государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы" |  |  | не более 45 календарных дней в соответствии с договором |  |  | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 2 |  | Получение адреса объекта капитального строительства |  |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) |  |  | 18 рабочих дней |  |  | Постановление администрации Сусуманского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 3 |  | Получение разрешения на строительство |  |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) |  |  | 5 рабочих дней |  |  | Разрешение на строительство |
| 4 |  | Получение разрешения на осуществление земляных работ |  |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) |  |  | 10 рабочих дней |  |  | Разрешение на производство земляных работ |
| 5 |  | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  |  | Застройщик или технический заказчик |  |  | заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства |  |  | Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
| 6 |  | Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора) |  |  | в течение 7 рабочих дней с даты получения такого извещения |  |  | Программа проверок строительства / реконструкции объекта |
| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №; Процедура; Ответственный за проведение процедуры; Срок проведения; Результат. 1; Проведение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям; По договору; Договорной; Построенный объект, подключенный к инженерным сетям. |
| Стадия завершения строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Процедура |  |  | Ответственный за проведение процедуры |  |  | Срок проведения |  |  | Результат |
| 1 |  | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  |  | Застройщик или технический заказчик |  |  | 3 рабочих дня с момента окончания пуско-наладочных работ на объекте |  |  | Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства |
| 2 |  | Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора) |  |  | 7 рабочих дней после получения извещения |  |  | Приказ о проведении итоговой проверки |
| 3 |  | Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора) |  |  | 20 рабочих дней |  |  | Акт итоговой проверки государственного строительного надзора |
| 4 |  | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора) |  |  | в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика |  |  | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |
| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  |  |  |  | Ответственный за проведение процедуры |  |  | Срок проведения | Результат |  |
| 1 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации |  |  |  |  | Кадастровый инженер |  |  | Договорной | Технический план здания |  |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) |  |  | 5 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 3 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости |  |  |  |  | - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу |  |  | 5 рабочих дней (7 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |  |
| 4 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества |  |  |  |  | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу |  |  | 7 рабочих дней (9 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |  |