СТРОИМ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| Назначение объекта |  | Не предназначен для проживания граждан и осуществления производственной деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность/общая площадь |  | Не более 2 этажей/не более 1500 кв.м. |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Собственные и (или) заемные средства застройщика |  |  |  |
| Дополнительная информация |  | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта. Объект не относится к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |
| Инженерные сети |  | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |
| Земельный участок |  | Находится в собственности или аренде у застройщика |  |  |  |
| Стадия предварительной подготовки проектной документации |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 7 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Получение технических условий и заключение договора о подключении к электрическим сетям |  | ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго» «Центральные электрические сети» | 15 календарных дней на выдачу технических условий, 15 календарных дней на подключение | Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 8 | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 9 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 10 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |  | ООО «Сусуман–Ресурс» | 15 календарных дней | Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения |
| Стадия выполнения проектно-изыскательских работ |  |  |  |  |  |
| №; Процедура; Ответственный за проведение процедуры; Срок проведения; Результат. 1; Проведение комплексных инженерно-строительных, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий; Проектная организация; В соответствии с гражданско-правовым договором; Технический отчет по комплексным инженерно-строительным, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям. 2; Разработка проектной и рабочей документации; Проектная организация; В соответствии с гражданско-правовым договором; Разработанная проектная и рабочая документация. |
| Стадия подготовки к строительству |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 18 рабочих дней | Постановление администрации Сусуманского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Получение разрешения на строительство |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 5 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 3 | Получение разрешения на осуществление земляных работ |  | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 10 рабочих дней | Разрешение на производство земляных работ |

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям | По договору | Договорной | Построенный объект, подключенный к инженерным сетям |

| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | Договорной | Технический план здания |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация Сусуманского городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории) | 5 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 5 рабочих дней (7 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 4 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 7 рабочих дней (9 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |